PROPOSTA DE PROJETO CIENTÍFICO

Mini-experimento lúdico sobre criptografia pós-quântica, falhas transitórias e proteção mínima em ESP32 para ensino de cibersegurança

Nível Acadêmico: Iniciação Científica / Projeto didático prático

Área: Ciência da Computação — Segurança de Sistemas Embarcados

Instituição: Universidade Federal Fluminense (UFF)

Versão: v4.1 (Final)

Data: Junho de 2026

# 1. Resumo Executivo

Esta proposta apresenta uma reformulação enxuta de um projeto de pesquisa sobre criptografia pós-quântica e tolerância a falhas em um OBC COTS inspirado em CubeSats, implementado em ESP32. Em vez de um estudo extenso com múltiplos algoritmos, muitas métricas e campanhas longas de fault injection, a nova versão transforma o tema em um mini-experimento prático de 20 minutos, voltado para uma turma iniciante em cibersegurança.

A proposta preserva o rigor científico ao manter os conceitos centrais: computação embarcada, falhas transitórias simuladas, criptografia moderna e detecção de erro. A inovação principal passa a ser a demonstração de como uma falha de bit pode alterar uma sessão segura e como uma proteção mínima pode transformar falhas silenciosas em falhas detectadas.

# 2. Contexto e Motivação

CubeSats e nanosatélites usam hardware COTS por custo, rapidez de desenvolvimento e viabilidade de missão, mas esse tipo de solução é sensível a falhas transitórias e limitações de energia. Ao mesmo tempo, a migração para criptografia pós-quântica já é realidade com a padronização do ML-KEM pelo NIST em 2024, e a viabilidade desse tipo de algoritmo em dispositivos embarcados já foi demonstrada na literatura.

A versão original do projeto explorava esse problema em profundidade, com comparação entre criptografia clássica e pós-quântica, injeção de falhas em múltiplos pontos e análise energética detalhada. Para um simulado de 20 minutos, isso é excessivo, então a proposta foi enxugada para um recorte que ainda comunica a ideia forte: segurança não depende só do algoritmo, mas também da robustez da implementação sob falhas físicas simuladas.

# 3. Problema de Pesquisa

## 3.1 Pergunta principal

Em um ESP32 representando um OBC de CubeSat, o que acontece com uma sessão criptográfica quando um “raio cósmico” imaginário inverte um byte aleatório, e como um detector simples de erro altera esse resultado?

## 3.2 Perguntas secundárias

Uma falha transitória pode gerar corrupção silenciosa mesmo quando a comunicação parece bem-sucedida?

Um mecanismo leve de checagem detecta mais erros do que uma sessão sem proteção?

A turma consegue observar, em poucos testes, a diferença entre erro detectado e falha silenciosa?

Como esse experimento se conecta com o uso de criptografia pós-quântica em sistemas embarcados e CubeSats?

# 4. Hipóteses

## 4.1 Hipótese lúdica

Se um “raio cósmico” inverter um byte aleatório em cada tentativa de sessão, então a versão com detector simples de erro vai identificar muito mais problemas do que a versão sem detector, mesmo usando o mesmo contexto criptográfico.

## 4.2 Formulação científica

A inclusão de um mecanismo leve de detecção de erro reduz significativamente a taxa de falhas silenciosas em uma sessão criptográfica embarcada submetida a falhas transitórias simuladas.

## 4.3 Hipóteses adicionais da Etapa 2

H6 — Um mecanismo leve de integridade aplicado à sessão PQC embarcada reduz significativamente as falhas silenciosas sob bit-flips simulados, com overhead baixo o bastante para ser viável em um ESP32 usado como OBC COTS.

H7 — Entre os mecanismos leves avaliados, existe pelo menos um que oferece melhor razão entre redução de falhas silenciosas e overhead computacional/energético.

H8 — A etapa com proteção leve torna o efeito do experimento mais fácil de entender para alunos iniciantes, porque a diferença entre “erro passou” e “erro foi pego” fica mais visível.

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo geral

Desenvolver e apresentar um mini-experimento prático, lúdico e reproduzível, que demonstre o efeito de falhas transitórias simuladas sobre uma sessão criptográfica em ESP32, com foco na comparação entre ausência e presença de um detector simples de erro.

## 5.2 Objetivos específicos

Implementar uma sessão criptográfica mínima em ESP32 ou emulação equivalente, com envio e recebimento de mensagens curtas.

Introduzir um mecanismo simples de proteção, como checksum, XOR acumulado ou mini-CRC.

Simular bit-flips em bytes da mensagem ou do estado da sessão por meio de script externo.

Classificar os resultados em sucesso, erro detectado e falha silenciosa.

Preparar uma atividade de 20 minutos com instruções simples para uma turma iniciante.

Conectar os resultados do mini-experimento ao contexto de CubeSats, falhas por radiação e criptografia pós-quântica.

Implementar e avaliar mecanismos leves de integridade na sessão embarcada.

Comparar custo-benefício entre proteção, latência e energia.

Selecionar o “guardião mínimo” mais promissor para apresentação didática.

# 6. Contribuição Científica e Didática

A contribuição desta nova proposta é dupla. Do ponto de vista científico, o projeto preserva a essência do tema original: estudar falhas transitórias e comportamento de sessões criptográficas em um sistema embarcado de recursos limitados. Do ponto de vista didático, ele transforma isso em uma experiência curta, visual e fácil de entender por alunos iniciantes, sem exigir que dominem toda a complexidade de PQC, modelos de falha ou benchmarking embarcado.

A contribuição pode ser resumida assim: criar um mini-laboratório de cibersegurança embarcada que mostra, em poucos minutos, como uma falha física simulada pode corromper uma sessão criptográfica e como um detector simples reduz falhas silenciosas.

# 7. Escopo da Nova Versão

## 7.1 O que fica

O contexto de CubeSat e OBC COTS em ESP32.

A ideia de falhas transitórias simuladas como analogia a SEUs por radiação.

A comparação entre ausência e presença de detecção de erro.

A narrativa de criptografia moderna e pós-quântica como pano de fundo conceitual.

## 7.2 O que sai ou é reduzido

Comparação com quatro algoritmos em paralelo.

Campanhas longas com centenas ou milhares de injeções.

Análise estatística pesada em tempo de aula.

Métricas extensas de energia, memória e latência como foco principal.

Mapa de sensibilidade detalhado como entrega central.

## 7.3 O que permanece como rigor interno

Reprodutibilidade por semente determinística.

Registro de resultados em CSV.

Estrutura experimental clara.

Separação entre falha detectada e falha silenciosa.

# 8. Etapas do projeto

## 8.1 Etapa 1 — Demonstração base

Rodar a sessão criptográfica mínima no ESP32.

Injetar o bit-flip simulado.

Registrar se o erro foi detectado ou passou silenciosamente.

## 8.2 Etapa 2 — Guardião mínimo de integridade

Adicionar uma proteção leve ao payload ou à sessão, como CRC-16, CRC-32 ou XOR/checksum simples.

Repetir o mesmo teste com a mesma lógica de falha.

Medir se a proteção reduz falhas silenciosas sem custo alto de tempo/energia.

# 9. Arquitetura Experimental

A arquitetura continua inspirada no modelo original, mas é simplificada para facilitar a execução em pouco tempo. Um notebook atua como estação de controle e o ESP32 como dispositivo-alvo, trocando mensagens via UART ou interface serial equivalente.

Notebook/PC: executa o script de campanha, injeta falhas simuladas e registra resultados.

ESP32: roda a sessão criptográfica mínima e retorna status da execução.

Script Python: decide quando e onde a falha será aplicada, com semente fixa para reprodutibilidade.

Detector simples: checksum, XOR ou CRC leve sobre a mensagem.

# 10. Metodologia

A atividade será organizada como um mini-desafio prático com poucos passos e resultado visível na tela. A turma não precisa programar o sistema inteiro; basta alterar parâmetros simples, observar as saídas e interpretar o efeito da falha.

Cenário A — Sem proteção: a mensagem trafega sem detector adicional.

Cenário B — Com proteção: a mensagem é acompanhada por um mecanismo leve de detecção de erro.

Em ambos os casos, um bit-flip aleatório representa o “raio cósmico” que corrompe um byte da comunicação ou da memória de trabalho.

## 10.1 Métricas observadas

Número total de tentativas.

Quantidade de erros detectados.

Quantidade de falhas silenciosas.

Tempo de execução aproximado por rodada, apenas como informação contextual.

# 11. Proposta de atividade em sala

A atividade completa deve caber em 20 minutos.

5 minutos: introdução narrativa com CubeSat, ESP32, criptografia e raios cósmicos imaginários.

10 minutos: execução das campanhas A e B pelos alunos, com observação dos resultados.

5 minutos: discussão da hipótese e comparação entre erro detectado e falha silenciosa.

A turma pode ser dividida em grupos e cada grupo recebe um papel curto, como operador da estação, analista de falhas e guardião da integridade. Isso ajuda a fixar o conceito sem exigir conhecimento prévio avançado.

# 12. Preparação em 4 semanas

## Semana 1 — Corte de escopo e base técnica

Fixar a arquitetura mínima.

Garantir que o ESP32 ou emulação esteja respondendo.

Preparar o script Python base.

## Semana 2 — Falha simulada e logs

Implementar a injeção de bit-flip.

Definir a saída de resultados.

Testar a distinção entre sucesso, erro detectado e falha silenciosa.

## Semana 3 — Ajuste didático

Criar slides curtos e visuais.

Reduzir comandos complexos.

Ensaiar a atividade completa dentro de 20 minutos.

## Semana 4 — Polimento final

Refinar mensagens exibidas.

Simplificar o enunciado para turma iniciante.

Preparar versão final do relatório e da demo.

# 13. Hipótese de ensino

Além da hipótese científica, existe uma hipótese pedagógica importante: uma demonstração curta, narrativa e visual com falhas simuladas em ESP32 aumenta a compreensão de conceitos básicos de cibersegurança embarcada em comparação com uma explicação apenas teórica.

# 14. Resultados esperados

A turma consiga perceber que falhas físicas simuladas podem alterar uma sessão segura.

Um detector simples de erro melhore a visibilidade da corrupção.

A segurança em sistemas embarcados dependa de algoritmo, implementação e robustez operacional.

Como resultado prático, espera-se também obter um pequeno conjunto de execuções com registro de erros detectados e silenciosos, suficiente para ilustrar a hipótese lúdica.

# 15. Limitações

Esta proposta não pretende reproduzir integralmente a pesquisa original de benchmark e fault injection em larga escala. Também não pretende medir com precisão energética ou estatística a robustez de múltiplos algoritmos em condições realistas de radiação.

A intenção é outra: preservar a relevância científica do tema e convertê-la em uma experiência curta, clara e memorável para iniciantes. Portanto, o mini-experimento é uma demonstração de conceito didática, não um substituto completo do projeto de pesquisa em sua versão longa.

# 16. Conclusão

A nova proposta mantém a alma do projeto original — CubeSat, ESP32, falhas transitórias, segurança e pós-quântica — mas troca amplitude por clareza. Em vez de tentar provar tudo, ela prova uma coisa muito bem: uma falha simples pode corromper uma sessão, e uma proteção simples muda o resultado observado.

Isso dá ao projeto um formato mais leve, mais executável em 4 semanas de preparação e mais forte para uma turma iniciante, porque combina rigor científico com narrativa lúdica e demonstração concreta.

# 17. Referências bibliográficas

SEGATZ, F.; AL HAFIZ, M. I. Efficient Implementation of CRYSTALS-KYBER Key Encapsulation Mechanism on ESP32. arXiv:2503.10207, 2025. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2503.10207

AZEVEDO, B. L.; LAGROTA, V.; RIBEIRO, M. V. Multicore Implementation of ML-KEM on Embedded Devices. In: SBSeg, 2025. DOI: 10.5753/sbseg.2025.9783. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbseg/article/download/36650/36437/

NIST. FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. NIST, agosto 2024. DOI: 10.6028/NIST.FIPS.203

RAVI, P. et al. Side-channel and Fault-injection attacks over Lattice-based Post-quantum Schemes (Kyber, Dilithium): Survey and New Results. ACM TECS, v.22, n.2, 2023. DOI: 10.1145/3603170

RAVI, P. Practical Fault Injection Analysis of Lattice-based NIST PQC Standards. NIST PQC Seminars, maio 2023. Disponível em: https://csrc.nist.gov/csrc/media/Projects/post-quantum-cryptography/documents/pqc-seminars/presentations/3-practical-fault-injection.pdf

KEYSIGHT TECHNOLOGIES. Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography for Embedded Systems. White Paper, 2024.

PREST, T. et al. Benchmarking NIST-Standardised ML-KEM and ML-DSA on ARM Cortex-M0+: Performance, Memory, and Energy on the RP2040. Zenodo, março 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19393777. arXiv:2603.19340

PAIVA, D. et al. Fault injection platform for affordable verification and validation of CubeSats software. In: LADC, 2021. DOI: 10.5753/ladc.2021.19600

BATISTA, F. et al. Using Fault Injection on the Nanosatellite Subsystems Integration Tests. INPE, 2017.

SCIELO. System fault-tolerance analysis of COTS-based satellite on-board computers. Microelectronics Reliability, v.54, n.3-4, 2014. DOI: 10.1016/j.microrel.2014.01.008

AGUIAR, R. et al. Computador de Bordo para Nanossatélites em Órbita Baixa no Contexto do CONASAT. In: CBA, 2022. DOI: 10.20906/CBA2022/3741

KANNWISCHER, M. J. et al. Memory-Efficient High-Speed Implementation of Kyber on Cortex-M4. pqm4/nttm4, GitHub, 2019.

WOLFSSL. Benchmarks for Kyber Level 1 PQM4 Integration on STM32 ARM Cortex-M4. 2024. Disponível em: https://www.wolfssl.com/benchmarks-kyber-level-1-pqm4-integration-stm32-arm-cortex-m4/

KANNWISCHER, M. J. et al. pqm4: Testing and Benchmarking NIST PQC on ARM Cortex-M4. Second PQC Standardization Conference, NIST, 2019.

BOUWMEESTER, J.; GUO, J. Survey of worldwide pico- and nanosatellite missions, distributions and subsystem technology. Acta Astronautica, v.67, n.7-8, pp.854--862, 2010. DOI: 10.1016/j.actaastro.2010.06.004